## Data (hidden)
درصد پیشرفت کل پروژه | [6 empty] | درصد پیشرفت مهندسی | درصد پیشرفت خرید | درصد پیشرفت فونداسیون | درصد پیشرفت ساخت | درصد پیشرفت نصب | درصد پیشرفت سفت کاری | درصد پیشرفت نازک کاری | وضعیت آب و هوا | [13 empty] | وضعیت آب و هوا |  |  | صورت وضعیت | [5 empty] | عملکرد پیمانکاران |  |  |  |  | درصد پیشرفت مهندسی |  | درصد پیشرفت خرید |  | درصد پیشرفت فونداسیون |  | درصد پیشرفت ساخت |  | درصد پیشرفت نصب |  | درصد پیشرفت سفت کاری |  | درصد پیشرفت نازک کاری |  | وضعیت HSE
شماره گزارش | تاریخ میلادی | گزارش هفتگی | برنامه ای | واقعی | 131 | lable text | [7 empty] | کمترین | [6 empty] | بیشترین | [6 empty] | تاریخ | کمترین | بیشترین | شماره | تاریخ شمسی | شماره | ارسالی | تاییدی | اختلاف | پیمانکار شماره 1 | پیمانکار شماره 2 | پیمانکار شماره 3 | پیمانکار شماره 4 | پیمانکار شماره 5 | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | واقعی | برنامه ای | شماره | تاریخ شمسی | شماره | پیمانکار 1 | پیمانکار 2 | پیمانکار 3 | پیمانکار 4
1 | 2020-04-08 | 1399/01/20 | 0% | 0% | #N/A | تاریخ: 1399/01/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 0% درصد پیشرفت واقعی: 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 18 | 20 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 2022-10-05 | 24 | 27 | 7 | 1399/02/31 | 1 | 15120000000 | 15067000000 | 53000000 | 50% | 62% | 78% | 42% | 80% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 | 1399/02/31 | 1 | 55% | 55% | 77% | 45%
2 | 2020-04-15 | 1399/01/27 | 1.3% | 0% | #N/A | تاریخ: 1399/01/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 1.3% درصد پیشرفت واقعی: 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | 2022-10-06 | 23 | 27 | 11 | 1399/03/28 | 2 | 21000000000 | 20927000000 | 73000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11 | 1399/03/28 | 2 | 60% | 60% | 20% | 52%
3 | 2020-04-22 | 1399/02/03 | 1.8% | 0.504% | #N/A | تاریخ: 1399/02/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 1.8% درصد پیشرفت واقعی: 0.5% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | 2022-10-07 | 24 | 28 | 15 | 1399/04/25 | 3 | 47880000000 | 47712000000 | 168000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 12% | 15% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 1399/04/25 | 3 | 45% | 45% | 45% | 62%
4 | 2020-04-29 | 1399/02/10 | 2.7% | 0.504% | #N/A | تاریخ: 1399/02/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 2.7% درصد پیشرفت واقعی: 0.5% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | 2022-10-08 | 23 | 24 | 19 | 1399/05/22 | 4 | 71400000000 | 71150000000 | 250000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 19% | 21% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 1399/05/22 | 4 | 77% | 52% | 52% | 64%
5 | 2020-05-06 | 1399/02/17 | 3.6% | 0.504% | #N/A | تاریخ: 1399/02/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 3.6% درصد پیشرفت واقعی: 0.5% | 26% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | 2022-10-09 | 25 | 28 | 23 | 1399/06/19 | 5 | 111720000000 | 111329000000 | 391000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 26% | 29% | 3% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23 | 1399/06/19 | 5 | 20% | 62% | 62% | 65%
6 | 2020-05-13 | 1399/02/24 | 4.5% | 0.504% | #N/A | تاریخ: 1399/02/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 4.5% درصد پیشرفت واقعی: 0.5% | 33% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | 2022-10-10 | 25 | 26 | 27 | 1399/07/16 | 6 | 140828000000 | 140335000000 | 493000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 33% | 39% | 4% | 7.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27 | 1399/07/16 | 6 | 45% | 40% | 40% | 62%
7 | 2020-05-20 | 1399/02/31 | 5.4% | 1.008% | #N/A | تاریخ: 1399/02/31 درصد پیشرفت برنامه ای: 5.4% درصد پیشرفت واقعی: 1.01% | 37% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | 2022-10-11 | 26 | 31 | 31 | 1399/08/14 | 7 | 194882000000 | 194200000000 | 682000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 37% | 42% | 5% | 8.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31 | 1399/08/14 | 7 | 52% | 55% | 55% | 40%
8 | 2020-05-27 | 1399/03/07 | 6.3% | 1.008% | #N/A | تاریخ: 1399/03/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 6.3% درصد پیشرفت واقعی: 1.01% | 41% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 |  |  |  | 35 | 1399/09/12 | 8 | 250437000000 | 249560000000 | 877000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 41% | 48% | 6% | 9.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35 | 1399/09/12 | 8 | 62% | 60% | 60% | 55%
9 | 2020-06-03 | 1399/03/14 | 7.2% | 1.008% | #N/A | تاریخ: 1399/03/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 7.2% درصد پیشرفت واقعی: 1.01% | 45% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 |  |  |  | 39 | 1399/10/10 | 9 | 310497000000 | 309410000000 | 1087000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 45% | 49% | 7% | 11% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 1399/10/10 | 9 | 64% | 45% | 45% | 60%
10 | 2020-06-10 | 1399/03/21 | 8.1% | 1.4% | #N/A | تاریخ: 1399/03/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 8.1% درصد پیشرفت واقعی: 1.4% | 49% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 |  |  |  | 43 | 1399/11/08 | 10 | 355542000000 | 354298000000 | 1244000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 49% | 52% | 8% | 12.2% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43 | 1399/11/08 | 10 | 65% | 77% | 77% | 45%
11 | 2020-06-17 | 1399/03/28 | 9% | 1.4% | #N/A | تاریخ: 1399/03/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 9% درصد پیشرفت واقعی: 1.4% | 53% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 |  |  |  | 47 | 1399/12/06 | 11 | 409596000000 | 408162000000 | 1434000000 | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 53% | 59% | 9% | 13.4% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1399/12/06 | 11 | 62% | 40% | 40% | 77%
12 | 2020-06-24 | 1399/04/04 | 9.9% | 1.904% | #N/A | تاریخ: 1399/04/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 9.9% درصد پیشرفت واقعی: 1.9% | 57% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 |  |  |  | 51 | 1400/01/04 | 12 | 446528000000 | 444965000000 | 1563000000 | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 57% | 63% | 10% | 14.6% | 0% | 8.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51 | 1400/01/04 | 12 | 40% | 55% | 55% | 20%
13 | 2020-07-01 | 1399/04/11 | 10.8% | 2.408% | #N/A | تاریخ: 1399/04/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 10.8% درصد پیشرفت واقعی: 2.41% | 61% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 |  |  |  | 55 | 1400/02/01 | 13 | 441140000000 | 439596000000 | 1544000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 61% | 67% | 11% | 16.2% | 0% | 10.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 1400/02/01 | 13 | 55% | 60% | 60% | 45%
14 | 2020-07-08 | 1399/04/18 | 11.5% | 2.8% | #N/A | تاریخ: 1399/04/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 11.5% درصد پیشرفت واقعی: 2.8% | 63% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 |  |  |  | 59 | 1400/02/29 | 14 | 472364000000 | 470711000000 | 1653000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 63% | 70% | 11% | 17.8% | 0% | 12.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 1400/02/29 | 14 | 60% | 45% | 45% | 52%
15 | 2020-07-15 | 1399/04/25 | 12.2% | 3.192% | #N/A | تاریخ: 1399/04/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 12.2% درصد پیشرفت واقعی: 3.19% | 65% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 44 |  |  |  | 63 | 1400/03/26 | 15 | 549253000000 | 547331000000 | 1922000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 65% | 74% | 11% | 19.4% | 3% | 14.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 1400/03/26 | 15 | 45% | 40% | 52% | 62%
16 | 2020-07-22 | 1399/05/01 | 12.9% | 3.584% | #N/A | تاریخ: 1399/05/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 12.9% درصد پیشرفت واقعی: 3.58% | 67% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 |  |  |  | 67 | 1400/04/23 | 16 | 594918000000 | 592836000000 | 2082000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 67% | 79% | 11% | 21% | 4% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67 | 1400/04/23 | 16 | 77% | 55% | 62% | 64%
17 | 2020-07-29 | 1399/05/08 | 13.6% | 3.976% | #N/A | تاریخ: 1399/05/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 13.6% درصد پیشرفت واقعی: 3.98% | 69% | 11% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 |  |  |  | 71 | 1400/05/20 | 17 | 675718000000 | 673353000000 | 2365000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 69% | 83% | 11% | 22% | 7.2% | 19.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71 | 1400/05/20 | 17 | 20% | 60% | 40% | 65%
18 | 2020-08-05 | 1399/05/15 | 14.3% | 4.368% | #N/A | تاریخ: 1399/05/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 14.3% درصد پیشرفت واقعی: 4.37% | 71% | 11% | 10.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 |  |  |  | 75 | 1400/06/17 | 18 | 719860000000 | 717340000000 | 2520000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 71% | 85% | 11% | 23% | 10.4% | 22.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75 | 1400/06/17 | 18 | 45% | 45% | 55% | 62%
19 | 2020-08-12 | 1399/05/22 | 15% | 4.76% | #N/A | تاریخ: 1399/05/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 15% درصد پیشرفت واقعی: 4.76% | 73% | 11% | 13.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 |  |  |  | 79 | 1400/07/14 | 19 | 765525000000 | 762846000000 | 2679000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 73% | 89% | 11% | 24% | 13.6% | 25.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79 | 1400/07/14 | 19 | 52% | 77% | 60% | 40%
20 | 2020-08-19 | 1399/05/29 | 15.7% | 5.432% | #N/A | تاریخ: 1399/05/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 15.7% درصد پیشرفت واقعی: 5.43% | 75% | 11% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 |  |  |  | 83 | 1400/08/12 | 20 | 765525000000 | 762846000000 | 2679000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 75% | 92% | 11% | 25% | 16.8% | 28.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83 | 1400/08/12 | 20 | 62% | 40% | 45% | 55%
21 | 2020-08-26 | 1399/06/05 | 16.4% | 6.104% | #N/A | تاریخ: 1399/06/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 16.4% درصد پیشرفت واقعی: 6.1% | 77% | 11% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 |  |  |  | 87 | 1400/09/10 | 21 | 765525000000 | 762846000000 | 2679000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 77% | 95% | 11% | 26% | 20% | 29.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87 | 1400/09/10 | 21 | 64% | 55% | 77% | 60%
22 | 2020-09-02 | 1399/06/12 | 17.1% | 6.776% | #N/A | تاریخ: 1399/06/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 17.1% درصد پیشرفت واقعی: 6.78% | 79% | 11% | 23.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 |  |  |  | 91 | 1400/10/08 | 22 | 796437000000 | 793649000000 | 2788000000 | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 79% | 99% | 11% | 27% | 23.2% | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91 | 1400/10/08 | 22 | 65% | 60% | 40% | 45%
23 | 2020-09-09 | 1399/06/19 | 17.8% | 7.448% | #N/A | تاریخ: 1399/06/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 17.8% درصد پیشرفت واقعی: 7.45% | 81% | 11% | 26.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 |  |  |  | 95 | 1400/11/06 | 23 | 824199000000 | 821314000000 | 2885000000 | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 81% | 99% | 11% | 28% | 26.4% | 32.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 1400/11/06 | 23 | 62% | 45% | 55% | 77%
24 | 2020-09-16 | 1399/06/26 | 18.3% | 7.928% | #N/A | تاریخ: 1399/06/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 18.3% درصد پیشرفت واقعی: 7.93% | 83% | 11% | 29.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 |  |  |  | 99 | 1400/12/04 | 24 | 875429000000 | 872365000000 | 3064000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 83% | 100% | 11% | 29% | 29.6% | 34.8% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1400/12/04 | 24 | 40% | 52% | 60% | 40%
25 | 2020-09-23 | 1399/07/02 | 18.8% | 8.408% | #N/A | تاریخ: 1399/07/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 18.8% درصد پیشرفت واقعی: 8.41% | 85% | 15% | 32.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 |  |  |  | 103 | 1401/01/03 | 25 | 878795000000 | 875719000000 | 3076000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 85% | 100% | 15% | 30% | 32.8% | 36.7% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103 | 1401/01/03 | 25 | 55% | 62% | 45% | 55%
26 | 2020-09-30 | 1399/07/09 | 19.3% | 8.888% | #N/A | تاریخ: 1399/07/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 19.3% درصد پیشرفت واقعی: 8.89% | 87% | 15% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 |  |  |  | 107 | 1401/01/31 | 26 | 884327000000 | 881232000000 | 3095000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 87% | 100% | 15% | 31% | 36% | 38.6% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 107 | 1401/01/31 | 26 | 60% | 40% | 60% | 60%
27 | 2020-10-07 | 1399/07/16 | 19.8% | 9.389% | #N/A | تاریخ: 1399/07/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 19.8% درصد پیشرفت واقعی: 9.39% | 89% | 15% | 39.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 45 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 |  |  |  | 111 | 1401/02/28 | 27 | 896133000000 | 892997000000 | 3136000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 89% | 100% | 15% | 32% | 39.2% | 40.5% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 111 | 1401/02/28 | 27 | 45% | 55% | 45% | 45%
28 | 2020-10-14 | 1399/07/23 | 20.7% | 10.29% | #N/A | تاریخ: 1399/07/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 20.7% درصد پیشرفت واقعی: 10.29% | 91% | 15% | 42.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 |  |  |  | 115 | 1401/03/25 | 28 | 921963000000 | 918736000000 | 3227000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 91% | 100% | 15% | 33% | 42.4% | 42.4% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 115 | 1401/03/25 | 28 | 77% | 60% | 77% | 77%
29 | 2020-10-21 | 1399/07/30 | 21.6% | 11.19% | #N/A | تاریخ: 1399/07/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 21.6% درصد پیشرفت واقعی: 11.19% | 93% | 15% | 45.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 |  |  |  | 119 | 1401/04/22 | 29 | 936828000000 | 933549000000 | 3279000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 93% | 100% | 15% | 34% | 45.6% | 45.3% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 119 | 1401/04/22 | 29 | 20% | 45% | 40% | 20%
30 | 2020-10-28 | 1399/08/07 | 22.5% | 12.09% | #N/A | تاریخ: 1399/08/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 22.5% درصد پیشرفت واقعی: 12.09% | 95% | 15% | 48.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 |  |  |  | 123 | 1401/05/19 | 30 | 968045000000 | 964657000000 | 3388000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 95% | 100% | 15% | 35% | 48.8% | 48.2% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123 | 1401/05/19 | 30 | 45% | 77% | 55% | 45%
31 | 2020-11-04 | 1399/08/14 | 23.4% | 12.99% | #N/A | تاریخ: 1399/08/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 23.4% درصد پیشرفت واقعی: 12.99% | 97% | 15% | 52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 |  |  |  | 127 | 1401/06/16 | 31 | 994802000000 | 991320000000 | 3482000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 97% | 100% | 15% | 35% | 52% | 51.1% | 0% | 24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 127 | 1401/06/16 | 31 | 52% | 40% | 60% | 52%
32 | 2020-11-11 | 1399/08/21 | 24.3% | 13.89% | #N/A | تاریخ: 1399/08/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 24.3% درصد پیشرفت واقعی: 13.89% | 99% | 16% | 55.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 |  |  |  | 131 | 1401/07/13 | 32 | 1003991000000 | 1000477000000 | 3514000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 99% | 100% | 16% | 35% | 55.2% | 54.5% | 3% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 131 | 1401/07/13 | 32 | 62% | 55% | 45% | 62%
33 | 2020-11-18 | 1399/08/28 | 25.2% | 14.79% | #N/A | تاریخ: 1399/08/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 25.2% درصد پیشرفت واقعی: 14.79% | 100% | 16% | 58.4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 |  |  |  | 135 | 1401/08/11 | 33 | 1040747000000 | 1037104000000 | 3643000000 | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 16% | 35% | 58.4% | 57.9% | 4% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 135 | 1401/08/11 | 33 | 64% | 60% | 52% | 40%
34 | 2020-11-25 | 1399/09/05 | 26.1% | 15.69% | #N/A | تاریخ: 1399/09/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 26.1% درصد پیشرفت واقعی: 15.69% | 100% | 16% | 61.6% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 |  |  |  | 139 | 1401/09/09 | 34 | 1083629000000 | 1079836000000 | 3793000000 | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 16% | 35% | 61.6% | 61.3% | 7.2% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 139 | 1401/09/09 | 34 | 65% | 45% | 62% | 55%
35 | 2020-12-02 | 1399/09/12 | 27.1% | 16.7% | #N/A | تاریخ: 1399/09/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 27.1% درصد پیشرفت واقعی: 16.7% | 100% | 16% | 64.8% | 10.4% | 0% | 0% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 |  |  |  | 143 | 1401/10/07 | 35 | 1113896000000 | 1109997000000 | 3899000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 16% | 35% | 64.8% | 64.7% | 10.4% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 1401/10/07 | 35 | 62% | 52% | 40% | 60%
36 | 2020-12-09 | 1399/09/19 | 28.1% | 17.7% | #N/A | تاریخ: 1399/09/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 28.1% درصد پیشرفت واقعی: 17.7% | 100% | 17% | 68% | 13.6% | 0% | 0% | 0% | 21 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 |  |  |  | 147 | 1401/11/05 | 36 | 1127948000000 | 1124000000000 | 3948000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 17% | 35% | 68% | 68.1% | 13.6% | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 147 | 1401/11/05 | 36 | 40% | 62% | 55% | 45%
37 | 2020-12-16 | 1399/09/26 | 29.1% | 18.7% | #N/A | تاریخ: 1399/09/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 29.1% درصد پیشرفت واقعی: 18.7% | 100% | 17% | 71.2% | 16.8% | 0% | 0% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 |  |  |  | 151 | 1401/12/03 | 37 | 1135274000000 | 1131301000000 | 3973000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 17% | 35% | 71.2% | 72% | 16.8% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 151 | 1401/12/03 | 37 | 55% | 40% | 60% | 77%
38 | 2020-12-23 | 1399/10/03 | 30.1% | 19.7% | #N/A | تاریخ: 1399/10/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 30.1% درصد پیشرفت واقعی: 19.7% | 100% | 17% | 74.4% | 20% | 0% | 0% | 0% | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 |  |  |  | 155 | 1402/01/02 | 38 | 1151384000000 | 1147354000000 | 4030000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 17% | 35% | 74.4% | 75.9% | 20% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 155 | 1402/01/02 | 38 | 60% | 55% | 45% | 40%
39 | 2020-12-30 | 1399/10/10 | 31.1% | 20.7% | #N/A | تاریخ: 1399/10/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 31.1% درصد پیشرفت واقعی: 20.7% | 100% | 18% | 77.6% | 23.2% | 0% | 0% | 0% | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 |  |  |  | 159 | 1402/01/30 | 39 | 1170407000000 | 1166311000000 | 4096000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 18% | 35% | 77.6% | 79.8% | 23.2% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 159 | 1402/01/30 | 39 | 45% | 60% | 77% | 55%
40 | 2021-01-06 | 1399/10/17 | 31.8% | 21.4% | #N/A | تاریخ: 1399/10/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 31.8% درصد پیشرفت واقعی: 21.4% | 100% | 19% | 80.8% | 26.4% | 0% | 0% | 0% | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 |  |  |  | 163 | 1402/02/27 | 40 | 1187989000000 | 1183831000000 | 4158000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 19% | 35% | 80.8% | 83.7% | 26.4% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 163 | 1402/02/27 | 40 | 77% | 45% | 40% | 60%
41 | 2021-01-13 | 1399/10/24 | 32.5% | 22.1% | #N/A | تاریخ: 1399/10/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 32.5% درصد پیشرفت واقعی: 22.1% | 100% | 20% | 84% | 29.6% | 0% | 0% | 0% | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 |  |  |  | 167 | 1402/03/24 | 41 | 1192697000000 | 1188523000000 | 4174000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 20% | 35% | 84% | 87.6% | 29.6% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 167 | 1402/03/24 | 41 | 20% | 77% | 55% | 45%
42 | 2021-01-20 | 1399/11/01 | 33.2% | 22.8% | #N/A | تاریخ: 1399/11/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 33.2% درصد پیشرفت واقعی: 22.8% | 100% | 21% | 87.2% | 32.8% | 0% | 0% | 0% | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 |  |  |  | 171 | 1402/04/21 | 42 | 1202114000000 | 1197907000000 | 4207000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 21% | 35% | 87.2% | 91.5% | 32.8% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 171 | 1402/04/21 | 42 | 45% | 40% | 60% | 64%
43 | 2021-01-27 | 1399/11/08 | 34.1% | 23.7% | #N/A | تاریخ: 1399/11/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 34.1% درصد پیشرفت واقعی: 23.7% | 100% | 22% | 90.4% | 36% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 175 | 1402/05/18 | 43 | 1212286000000 | 1208043000000 | 4243000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 22% | 35% | 90.4% | 95.4% | 36% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 175 | 1402/05/18 | 43 | 52% | 55% | 45% | 65%
44 | 2021-02-03 | 1399/11/15 | 35% | 24.6% | #N/A | تاریخ: 1399/11/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 35% درصد پیشرفت واقعی: 24.6% | 100% | 23% | 93.6% | 39.2% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 |  |  |  | 179 | 1402/06/15 | 44 | 1219916000000 | 1215646000000 | 4270000000 | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 23% | 35% | 93.6% | 100% | 39.2% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 179 | 1402/06/15 | 44 | 62% | 60% | 60% | 62%
45 | 2021-02-10 | 1399/11/22 | 35.9% | 25.5% | #N/A | تاریخ: 1399/11/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 35.9% درصد پیشرفت واقعی: 25.5% | 100% | 23% | 96.8% | 42.4% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 183 | 1402/07/12 | 45 | 1232033000000 | 1227721000000 | 4312000000 | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 23% | 35% | 96.8% | 100% | 42.4% | 57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 183 | 1402/07/12 | 45 | 64% | 45% | 45% | 40%
46 | 2021-02-17 | 1399/11/29 | 36.8% | 26.41% | #N/A | تاریخ: 1399/11/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 36.8% درصد پیشرفت واقعی: 26.41% | 100% | 23% | 100% | 45.6% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 |  |  |  | 187 | 1402/08/10 | 46 | 1248376000000 | 1244007000000 | 4369000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 23% | 36% | 100% | 100% | 45.6% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 187 | 1402/08/10 | 46 | 65% | 40% | 77% | 55%
47 | 2021-02-24 | 1399/12/06 | 37.7% | 27.31% | #N/A | تاریخ: 1399/12/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 37.7% درصد پیشرفت واقعی: 27.31% | 100% | 23% | 100% | 48.8% | 0% | 0% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 |  |  |  | 191 | 1402/09/08 | 47 | 1264936000000 | 1260509000000 | 4427000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 23% | 37% | 100% | 100% | 48.8% | 61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 191 | 1402/09/08 | 47 | 62% | 55% | 40% | 60%
48 | 2021-03-03 | 1399/12/13 | 38.6% | 28.21% | #N/A | تاریخ: 1399/12/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 38.6% درصد پیشرفت واقعی: 28.21% | 100% | 23% | 100% | 52% | 0% | 0% | 0% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 |  |  |  | 195 | 1402/10/06 | 48 | 1273299000000 | 1268842000000 | 4457000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 23% | 37.3% | 100% | 100% | 52% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 195 | 1402/10/06 | 48 | 40% | 60% | 55% | 45%
49 | 2021-03-10 | 1399/12/20 | 39% | 28.73% | #N/A | تاریخ: 1399/12/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 39% درصد پیشرفت واقعی: 28.73% | 100% | 23% | 100% | 55.2% | 0% | 0% | 0% | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 |  |  |  | 199 | 1402/11/04 | 49 | 1290190000000 | 1285674000000 | 4516000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 23% | 37.6% | 100% | 100% | 55.2% | 66.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 199 | 1402/11/04 | 49 | 55% | 45% | 60% | 77%
50 | 2021-03-17 | 1399/12/27 | 39.4% | 29.25% | #N/A | تاریخ: 1399/12/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 39.4% درصد پیشرفت واقعی: 29.25% | 100% | 23% | 100% | 58.4% | 0% | 0% | 0% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 |  |  |  | 203 | 1402/12/02 | 50 | 1307305000000 | 1302729000000 | 4576000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 23% | 37.9% | 100% | 100% | 58.4% | 69.4% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 203 | 1402/12/02 | 50 | 60% | 77% | 45% | 20%
51 | 2021-03-24 | 1400/01/04 | 39.8% | 29.77% | #N/A | تاریخ: 1400/01/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 39.8% درصد پیشرفت واقعی: 29.77% | 100% | 23% | 100% | 61.6% | 0% | 0% | 0% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 |  |  |  | 207 | 1403/01/01 | 51 | 1324647000000 | 1320011000000 | 4636000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 23% | 38.2% | 100% | 100% | 61.6% | 72.6% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 207 | 1403/01/01 | 51 | 45% | 40% | 52% | 45%
52 | 2021-03-31 | 1400/01/11 | 40.2% | 30.29% | #N/A | تاریخ: 1400/01/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 40.2% درصد پیشرفت واقعی: 30.29% | 100% | 23% | 100% | 64.8% | 0% | 0% | 0% | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 |  |  |  | 211 | 1403/01/29 | 52 | 1342219000000 | 1337521000000 | 4698000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 23% | 38.5% | 100% | 100% | 64.8% | 75.8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 211 | 1403/01/29 | 52 | 77% | 55% | 62% | 52%
53 | 2021-04-07 | 1400/01/18 | 40.6% | 29.41% | #N/A | تاریخ: 1400/01/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 40.6% درصد پیشرفت واقعی: 29.41% | 100% | 24% | 100% | 68% | 0% | 0% | 0% | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 |  |  |  | 215 | 1403/02/26 | 53 | 1355551000000 | 1350807000000 | 4744000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 24% | 38.8% | 100% | 100% | 68% | 79% | 0% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 215 | 1403/02/26 | 53 | 20% | 60% | 40% | 62%
54 | 2021-04-14 | 1400/01/25 | 41% | 29.41% | #N/A | تاریخ: 1400/01/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 41% درصد پیشرفت واقعی: 29.41% | 100% | 25% | 100% | 71.2% | 0% | 0% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 |  |  |  | 219 | 1403/03/23 | 54 | 1355551000000 | 1350807000000 | 4744000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 25% | 39.1% | 100% | 100% | 71.2% | 82.2% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 219 | 1403/03/23 | 54 | 45% | 45% | 55% | 64%
55 | 2021-04-21 | 1400/02/01 | 41.8% | 29.41% | #N/A | تاریخ: 1400/02/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 41.8% درصد پیشرفت واقعی: 29.41% | 100% | 26% | 100% | 74.4% | 0% | 0% | 0% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 |  |  |  | 223 | 1403/04/20 | 55 | 1369015000000 | 1364223000000 | 4792000000 | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 26% | 39.4% | 100% | 100% | 74.4% | 85.4% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 223 | 1403/04/20 | 55 | 52% | 52% | 60% | 65%
56 | 2021-04-28 | 1400/02/08 | 42.6% | 29.41% | #N/A | تاریخ: 1400/02/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 42.6% درصد پیشرفت واقعی: 29.41% | 100% | 27% | 100% | 77.6% | 3% | 0% | 0% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 |  |  |  | 227 | 1403/05/17 | 56 | 1387176000000 | 1382321000000 | 4855000000 | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 27% | 39.7% | 100% | 100% | 77.6% | 88.6% | 3% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 227 | 1403/05/17 | 56 | 62% | 62% | 45% | 62%
57 | 2021-05-05 | 1400/02/15 | 43.4% | 29.41% | #N/A | تاریخ: 1400/02/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 43.4% درصد پیشرفت واقعی: 29.41% | 100% | 28% | 100% | 80.8% | 4% | 0% | 0% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 |  |  |  | 231 | 1403/06/14 | 57 | 1405577000000 | 1400657000000 | 4920000000 | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 28% | 40% | 100% | 100% | 80.8% | 91.8% | 4% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 231 | 1403/06/14 | 57 | 64% | 40% | 77% | 40%
58 | 2021-05-12 | 1400/02/22 | 44.2% | 30.45% | #N/A | تاریخ: 1400/02/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 44.2% درصد پیشرفت واقعی: 30.45% | 100% | 29% | 100% | 84% | 7.2% | 0% | 0% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 |  |  |  | 235 | 1403/07/11 | 58 | 1424223000000 | 1419238000000 | 4985000000 | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 29% | 40.3% | 100% | 100% | 84% | 95% | 7.2% | 26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 235 | 1403/07/11 | 58 | 65% | 55% | 40% | 55%
59 | 2021-05-19 | 1400/02/29 | 45% | 31.49% | #N/A | تاریخ: 1400/02/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 45% درصد پیشرفت واقعی: 31.49% | 100% | 30% | 100% | 87.2% | 10.4% | 0% | 0% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 |  |  |  | 239 | 1403/08/09 | 59 | 1443116000000 | 1438065000000 | 5051000000 | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 30% | 40.6% | 100% | 100% | 87.2% | 98.2% | 10.4% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 239 | 1403/08/09 | 59 | 62% | 60% | 55% | 60%
60 | 2021-05-26 | 1400/03/05 | 45.8% | 32.53% | #N/A | تاریخ: 1400/03/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 45.8% درصد پیشرفت واقعی: 32.53% | 100% | 31% | 100% | 90.4% | 13.6% | 0% | 0% | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 |  |  |  | 243 | 1403/09/07 | 60 | 1462259000000 | 1457141000000 | 5118000000 | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 31% | 40.9% | 100% | 100% | 90.4% | 100% | 13.6% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 243 | 1403/09/07 | 60 | 40% | 45% | 60% | 45%
61 | 2021-06-02 | 1400/03/12 | 46.6% | 33.57% | #N/A | تاریخ: 1400/03/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 46.6% درصد پیشرفت واقعی: 33.57% | 100% | 32% | 100% | 93.6% | 16.8% | 0% | 0% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 |  |  |  | 247 | 1403/10/05 | 61 | 1481657000000 | 1476471000000 | 5186000000 | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 32% | 41.2% | 100% | 100% | 93.6% | 100% | 16.8% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 247 | 1403/10/05 | 61 | 55% | 77% | 45% | 77%
62 | 2021-06-09 | 1400/03/19 | 47.77% | 35.09% | #N/A | تاریخ: 1400/03/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 47.77% درصد پیشرفت واقعی: 35.09% | 100% | 33% | 100% | 96.8% | 20% | 0% | 0% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 |  |  |  | 251 | 1403/11/03 | 62 | 1481657000000 | 1476471000000 | 5186000000 | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 33% | 41.5% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 20% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 251 | 1403/11/03 | 62 | 60% | 40% | 60% | 40%
63 | 2021-06-16 | 1400/03/26 | 48.94% | 36.62% | #N/A | تاریخ: 1400/03/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 48.94% درصد پیشرفت واقعی: 36.62% | 100% | 34% | 100% | 100% | 23.2% | 0% | 0% | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 |  |  |  | 255 | 1403/12/01 | 63 | 1481657000000 | 1476471000000 | 5186000000 | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 34% | 41.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.2% | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 255 | 1403/12/01 | 63 | 45% | 60% | 45% | 55%
64 | 2021-06-23 | 1400/04/02 | 50.11% | 38.14% | #N/A | تاریخ: 1400/04/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 50.11% درصد پیشرفت واقعی: 38.14% | 100% | 34% | 100% | 100% | 26.4% | 0% | 0% | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 |  |  |  | 259 | 1403/12/29 | 64 | 1496374000000 | 1491137000000 | 5237000000 | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 34% | 42.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.4% | 44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 259 | 1403/12/29 | 64 | 77% | 45% | 77% | 60%
65 | 2021-06-30 | 1400/04/09 | 51.28% | 39.66% | #N/A | تاریخ: 1400/04/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 51.28% درصد پیشرفت واقعی: 39.66% | 100% | 34% | 100% | 100% | 29.6% | 0% | 0% | 34 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 |  |  |  | 260 | 1404/01/06 | 65 | 1500000000000 | 1494750000000 | 5250000000 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 34% | 42.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.6% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 260 | 1404/01/06 | 65 | 20% | 77% | 40% | 45%
66 | 2021-07-07 | 1400/04/16 | 52.45% | 39.66% | #N/A | تاریخ: 1400/04/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 52.45% درصد پیشرفت واقعی: 39.66% | 100% | 34% | 100% | 100% | 32.8% | 0% | 0% | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 44 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 34% | 42.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.8% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
67 | 2021-07-14 | 1400/04/23 | 53.62% | 39.66% | #N/A | تاریخ: 1400/04/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 53.62% درصد پیشرفت واقعی: 39.66% | 100% | 34% | 100% | 100% | 36% | 0% | 0% | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 34% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0%
68 | 2021-07-21 | 1400/04/30 | 54.79% | 41.18% | #N/A | تاریخ: 1400/04/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 54.79% درصد پیشرفت واقعی: 41.18% | 100% | 35% | 100% | 100% | 39.2% | 0% | 0% | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 35% | 43.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.2% | 56% | 0% | 0% | 0% | 0%
69 | 2021-07-28 | 1400/05/06 | 55.96% | 42.47% | #N/A | تاریخ: 1400/05/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 55.96% درصد پیشرفت واقعی: 42.47% | 100% | 36% | 100% | 100% | 42.4% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 36% | 43.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.4% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0%
70 | 2021-08-04 | 1400/05/13 | 57.13% | 43.76% | #N/A | تاریخ: 1400/05/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 57.13% درصد پیشرفت واقعی: 43.76% | 100% | 37% | 100% | 100% | 45.6% | 0% | 0% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 37% | 43.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.6% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0%
71 | 2021-08-11 | 1400/05/20 | 58.3% | 45.05% | #N/A | تاریخ: 1400/05/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 58.3% درصد پیشرفت واقعی: 45.05% | 100% | 38% | 100% | 100% | 48.8% | 0% | 0% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 38% | 44.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.8% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0%
72 | 2021-08-18 | 1400/05/27 | 59% | 45.82% | #N/A | تاریخ: 1400/05/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 59% درصد پیشرفت واقعی: 45.82% | 100% | 39% | 100% | 100% | 52% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 39% | 44.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0%
73 | 2021-08-25 | 1400/06/03 | 59.7% | 46.59% | #N/A | تاریخ: 1400/06/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 59.7% درصد پیشرفت واقعی: 46.59% | 100% | 40% | 100% | 100% | 55.2% | 0% | 0% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 40% | 45.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.2% | 71% | 0% | 4% | 0% | 0%
74 | 2021-09-01 | 1400/06/10 | 60.4% | 47.36% | #N/A | تاریخ: 1400/06/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 60.4% درصد پیشرفت واقعی: 47.36% | 100% | 41% | 100% | 100% | 58.4% | 0% | 0% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 41% | 46.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.4% | 74% | 0% | 6% | 0% | 0%
75 | 2021-09-08 | 1400/06/17 | 61.1% | 47.99% | #N/A | تاریخ: 1400/06/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 61.1% درصد پیشرفت واقعی: 47.99% | 100% | 42% | 100% | 100% | 61.6% | 0% | 0% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 42% | 46.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.6% | 77% | 0% | 9% | 0% | 0%
76 | 2021-09-15 | 1400/06/24 | 61.8% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/06/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 61.8% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 43% | 100% | 100% | 64.8% | 0% | 0% | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 43% | 47.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.8% | 80% | 0% | 12% | 0% | 0%
77 | 2021-09-22 | 1400/06/31 | 62.1% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/06/31 درصد پیشرفت برنامه ای: 62.1% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 44% | 100% | 100% | 68% | 0% | 0% | 45 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 44% | 48.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 83% | 0% | 15% | 0% | 0%
78 | 2021-09-29 | 1400/07/07 | 62.4% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/07/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 62.4% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 45% | 100% | 100% | 71.2% | 0% | 0% | 42 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 45 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 45% | 49.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.2% | 86% | 0% | 18% | 0% | 0%
79 | 2021-10-06 | 1400/07/14 | 62.7% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/07/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 62.7% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 46% | 100% | 100% | 74.4% | 0% | 0% | 36 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 46% | 50.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.4% | 89% | 0% | 21% | 0% | 0%
80 | 2021-10-13 | 1400/07/21 | 63% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/07/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 63% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 47% | 100% | 100% | 77.6% | 3% | 0% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 47% | 50.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.6% | 92% | 3% | 24% | 0% | 0%
81 | 2021-10-20 | 1400/07/28 | 63.3% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/07/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 63.3% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 48% | 100% | 100% | 80.8% | 4% | 0% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 48% | 51.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.8% | 95% | 4% | 27% | 0% | 0%
82 | 2021-10-27 | 1400/08/05 | 63.6% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/08/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 63.6% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 49% | 100% | 100% | 84% | 7.2% | 0% | 25 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 49% | 52.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 98% | 7.2% | 30% | 0% | 0%
83 | 2021-11-03 | 1400/08/12 | 63.9% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/08/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 63.9% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 50% | 100% | 100% | 87.2% | 10.4% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 50% | 53.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.2% | 100% | 10.4% | 33% | 0% | 0%
84 | 2021-11-10 | 1400/08/19 | 64.2% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/08/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 64.2% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 51% | 100% | 100% | 90.4% | 13.6% | 0% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 51% | 53.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 100% | 13.6% | 36% | 0% | 0%
85 | 2021-11-17 | 1400/08/26 | 64.5% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/08/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 64.5% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 52% | 100% | 100% | 93.6% | 16.8% | 0% | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 52% | 54.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 100% | 16.8% | 39% | 0% | 0%
86 | 2021-11-24 | 1400/09/03 | 64.8% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/09/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 64.8% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 53% | 100% | 100% | 96.8% | 20% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 53% | 55.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 20% | 42% | 0% | 0%
87 | 2021-12-01 | 1400/09/10 | 65.5% | 51.04% | #N/A | تاریخ: 1400/09/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 65.5% درصد پیشرفت واقعی: 51.04% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 23.2% | 0% | 21 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 54% | 56.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.2% | 45% | 0% | 0%
88 | 2021-12-08 | 1400/09/17 | 66.2% | 51.6% | #N/A | تاریخ: 1400/09/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 66.2% درصد پیشرفت واقعی: 51.6% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 26.4% | 0% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 55% | 57.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26.4% | 48% | 0% | 0%
89 | 2021-12-15 | 1400/09/24 | 66.9% | 52.17% | #N/A | تاریخ: 1400/09/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 66.9% درصد پیشرفت واقعی: 52.17% | 100% | 56% | 100% | 100% | 100% | 29.6% | 0% | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 56% | 58.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29.6% | 51% | 0% | 0%
90 | 2021-12-22 | 1400/10/01 | 67.6% | 52.63% | #N/A | تاریخ: 1400/10/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 67.6% درصد پیشرفت واقعی: 52.63% | 100% | 57% | 100% | 100% | 100% | 32.8% | 0% | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 57% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 32.8% | 54% | 0% | 0%
91 | 2021-12-29 | 1400/10/08 | 68.3% | 53.1% | #N/A | تاریخ: 1400/10/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 68.3% درصد پیشرفت واقعی: 53.1% | 100% | 58% | 100% | 100% | 100% | 36% | 0% | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 58% | 59.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 57% | 0% | 0%
92 | 2022-01-05 | 1400/10/15 | 69% | 53.56% | #N/A | تاریخ: 1400/10/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 69% درصد پیشرفت واقعی: 53.56% | 100% | 59% | 100% | 100% | 100% | 39.2% | 0% | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 59% | 60.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.2% | 60% | 0% | 4%
93 | 2022-01-12 | 1400/10/22 | 69.7% | 54.02% | #N/A | تاریخ: 1400/10/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 69.7% درصد پیشرفت واقعی: 54.02% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 42.4% | 0% | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 60% | 61.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.4% | 63% | 0% | 6%
94 | 2022-01-19 | 1400/10/29 | 70.4% | 54.48% | #N/A | تاریخ: 1400/10/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 70.4% درصد پیشرفت واقعی: 54.48% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 45.6% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 61% | 62.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.6% | 66% | 0% | 9%
95 | 2022-01-26 | 1400/11/06 | 71.1% | 54.95% | #N/A | تاریخ: 1400/11/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 71.1% درصد پیشرفت واقعی: 54.95% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 48.8% | 0% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 61% | 63.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.8% | 69% | 0% | 12%
96 | 2022-02-02 | 1400/11/13 | 71.5% | 55.21% | #N/A | تاریخ: 1400/11/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 71.5% درصد پیشرفت واقعی: 55.21% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 52% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 61% | 64.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 72% | 0% | 15%
97 | 2022-02-09 | 1400/11/20 | 71.9% | 55.48% | #N/A | تاریخ: 1400/11/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 71.9% درصد پیشرفت واقعی: 55.48% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 55.2% | 0% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 61% | 65.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.2% | 75% | 0% | 18%
98 | 2022-02-16 | 1400/11/27 | 72.3% | 55.74% | #N/A | تاریخ: 1400/11/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 72.3% درصد پیشرفت واقعی: 55.74% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 58.4% | 0% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 61% | 66.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.4% | 78% | 0% | 21%
99 | 2022-02-23 | 1400/12/04 | 72.7% | 58.36% | #N/A | تاریخ: 1400/12/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 72.7% درصد پیشرفت واقعی: 58.36% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 61.6% | 3% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 61% | 67.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.6% | 81% | 3% | 24%
100 | 2022-03-02 | 1400/12/11 | 72.9% | 58.36% | #N/A | تاریخ: 1400/12/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 72.9% درصد پیشرفت واقعی: 58.36% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 64.8% | 4% | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 61% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.8% | 84% | 4% | 27%
101 | 2022-03-09 | 1400/12/18 | 73.1% | 58.36% | #N/A | تاریخ: 1400/12/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 73.1% درصد پیشرفت واقعی: 58.36% | 100% | 62% | 100% | 100% | 100% | 68% | 7.2% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 62% | 68.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 87% | 7.2% | 30%
102 | 2022-03-16 | 1400/12/25 | 73.3% | 58.49% | #N/A | تاریخ: 1400/12/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 73.3% درصد پیشرفت واقعی: 58.49% | 100% | 63% | 100% | 100% | 100% | 71.2% | 10.4% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 63% | 69.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.2% | 90% | 10.4% | 33%
103 | 2022-03-23 | 1401/01/03 | 73.5% | 58.59% | #N/A | تاریخ: 1401/01/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 73.5% درصد پیشرفت واقعی: 58.59% | 100% | 64% | 100% | 100% | 100% | 74.4% | 13.6% | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 64% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.4% | 93% | 13.6% | 36%
104 | 2022-03-30 | 1401/01/10 | 73.7% | 58.68% | #N/A | تاریخ: 1401/01/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 73.7% درصد پیشرفت واقعی: 58.68% | 100% | 65% | 100% | 100% | 100% | 77.6% | 16.8% | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 65% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.6% | 96% | 16.8% | 39%
105 | 2022-04-06 | 1401/01/17 | 73.9% | 58.77% | #N/A | تاریخ: 1401/01/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 73.9% درصد پیشرفت واقعی: 58.77% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 80.8% | 20% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 66% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.8% | 99% | 20% | 42%
106 | 2022-04-13 | 1401/01/24 | 74.1% | 58.86% | #N/A | تاریخ: 1401/01/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 74.1% درصد پیشرفت واقعی: 58.86% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 84% | 23.2% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 67% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 23.2% | 45%
107 | 2022-04-20 | 1401/01/31 | 74.3% | 58.96% | #N/A | تاریخ: 1401/01/31 درصد پیشرفت برنامه ای: 74.3% درصد پیشرفت واقعی: 58.96% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 87.2% | 26.4% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 68% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.2% | 100% | 26.4% | 48%
108 | 2022-04-27 | 1401/02/07 | 74.5% | 59.05% | #N/A | تاریخ: 1401/02/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 74.5% درصد پیشرفت واقعی: 59.05% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 29.6% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 67% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 100% | 29.6% | 51%
109 | 2022-05-04 | 1401/02/14 | 74.7% | 59.14% | #N/A | تاریخ: 1401/02/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 74.7% درصد پیشرفت واقعی: 59.14% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 32.8% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 67% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 100% | 32.8% | 54%
110 | 2022-05-11 | 1401/02/21 | 74.9% | 59.31% | #N/A | تاریخ: 1401/02/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 74.9% درصد پیشرفت واقعی: 59.31% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 36% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 67% | 70.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100% | 36% | 57%
111 | 2022-05-18 | 1401/02/28 | 75.4% | 59.74% | #N/A | تاریخ: 1401/02/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 75.4% درصد پیشرفت واقعی: 59.74% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.2% | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 67% | 71.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39.2% | 60%
112 | 2022-05-25 | 1401/03/04 | 75.9% | 60.17% | #N/A | تاریخ: 1401/03/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 75.9% درصد پیشرفت واقعی: 60.17% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.4% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 67% | 72.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42.4% | 63%
113 | 2022-06-01 | 1401/03/11 | 76.4% | 60.6% | #N/A | تاریخ: 1401/03/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 76.4% درصد پیشرفت واقعی: 60.6% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.6% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 67% | 73.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45.6% | 66%
114 | 2022-06-08 | 1401/03/18 | 76.9% | 61.03% | #N/A | تاریخ: 1401/03/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 76.9% درصد پیشرفت واقعی: 61.03% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.8% | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 67% | 74.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48.8% | 69%
115 | 2022-06-15 | 1401/03/25 | 77.4% | 61.46% | #N/A | تاریخ: 1401/03/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 77.4% درصد پیشرفت واقعی: 61.46% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 67% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 72%
116 | 2022-06-22 | 1401/04/01 | 77.9% | 61.46% | #N/A | تاریخ: 1401/04/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 77.9% درصد پیشرفت واقعی: 61.46% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.2% | 34 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 67% | 75.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55.2% | 75%
117 | 2022-06-29 | 1401/04/08 | 78.4% | 61.46% | #N/A | تاریخ: 1401/04/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 78.4% درصد پیشرفت واقعی: 61.46% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.4% | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 44 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 67% | 76.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 58.4% | 78%
118 | 2022-07-06 | 1401/04/15 | 78.9% | 61.96% | #N/A | تاریخ: 1401/04/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 78.9% درصد پیشرفت واقعی: 61.96% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.6% | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 67% | 77.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61.6% | 81%
119 | 2022-07-13 | 1401/04/22 | 79.4% | 62.46% | #N/A | تاریخ: 1401/04/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 79.4% درصد پیشرفت واقعی: 62.46% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.8% | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 67% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64.8% | 84%
120 | 2022-07-20 | 1401/04/29 | 79.9% | 62.95% | #N/A | تاریخ: 1401/04/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 79.9% درصد پیشرفت واقعی: 62.95% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 67% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 87%
121 | 2022-07-27 | 1401/05/05 | 80.4% | 63.45% | #N/A | تاریخ: 1401/05/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 80.4% درصد پیشرفت واقعی: 63.45% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.2% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 67% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71.2% | 90%
122 | 2022-08-03 | 1401/05/12 | 80.9% | 63.94% | #N/A | تاریخ: 1401/05/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 80.9% درصد پیشرفت واقعی: 63.94% | 100% | 67.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.4% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 67.5% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74.4% | 93%
123 | 2022-08-10 | 1401/05/19 | 81.5% | 64.54% | #N/A | تاریخ: 1401/05/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 81.5% درصد پیشرفت واقعی: 64.54% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.6% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 68% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.6% | 96%
124 | 2022-08-17 | 1401/05/26 | 82.1% | 65.13% | #N/A | تاریخ: 1401/05/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 82.1% درصد پیشرفت واقعی: 65.13% | 100% | 68.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.8% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 68.5% | 77.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80.8% | 99%
125 | 2022-08-24 | 1401/06/02 | 82.7% | 65.73% | #N/A | تاریخ: 1401/06/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 82.7% درصد پیشرفت واقعی: 65.73% | 100% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 69% | 78.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100%
126 | 2022-08-31 | 1401/06/09 | 83.3% | 66.32% | #N/A | تاریخ: 1401/06/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 83.3% درصد پیشرفت واقعی: 66.32% | 100% | 69.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.2% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 69.5% | 79.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.2% | 100%
127 | 2022-09-07 | 1401/06/16 | 83.9% | 66.32% | #N/A | تاریخ: 1401/06/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 83.9% درصد پیشرفت واقعی: 66.32% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 70% | 79.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.4% | 100%
128 | 2022-09-14 | 1401/06/23 | 84.5% | 66.32% | #N/A | تاریخ: 1401/06/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 84.5% درصد پیشرفت واقعی: 66.32% | 100% | 70.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 45 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 70.5% | 80.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 100%
129 | 2022-09-21 | 1401/06/30 | 85.1% | 66.32% | #N/A | تاریخ: 1401/06/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 85.1% درصد پیشرفت واقعی: 66.32% | 100% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 42 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 45 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 71% | 81.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 100%
130 | 2022-09-28 | 1401/07/06 | 85.7% | 66.32% | #N/A | تاریخ: 1401/07/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 85.7% درصد پیشرفت واقعی: 66.32% | 100% | 71.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 71.5% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
131 | 2022-10-05 | 1401/07/13 | 86.3% | 66.93% | 66.93% | تاریخ: 1401/07/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 86.3% درصد پیشرفت واقعی: 66.93% | 100% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 72% | 82.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
132 | 2022-10-12 | 1401/07/20 | 86.9% | 67.55% | #N/A | تاریخ: 1401/07/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 86.9% درصد پیشرفت واقعی: 67.55% | 100% | 72.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 72.5% | 82.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
133 | 2022-10-19 | 1401/07/27 | 87.5% | 68.16% | #N/A | تاریخ: 1401/07/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 87.5% درصد پیشرفت واقعی: 68.16% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 73% | 82.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
134 | 2022-10-26 | 1401/08/04 | 88.1% | 68.77% | #N/A | تاریخ: 1401/08/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 88.1% درصد پیشرفت واقعی: 68.77% | 100% | 73.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 73.5% | 82.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
135 | 2022-11-02 | 1401/08/11 | 88.7% | 69.38% | #N/A | تاریخ: 1401/08/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 88.7% درصد پیشرفت واقعی: 69.38% | 100% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 74% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
136 | 2022-11-09 | 1401/08/18 | 89.4% | 70.1% | #N/A | تاریخ: 1401/08/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 89.4% درصد پیشرفت واقعی: 70.1% | 100% | 74.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 74.5% | 83.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
137 | 2022-11-16 | 1401/08/25 | 90.1% | 70.81% | #N/A | تاریخ: 1401/08/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 90.1% درصد پیشرفت واقعی: 70.81% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 75% | 83.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
138 | 2022-11-23 | 1401/09/02 | 90.8% | 71.53% | #N/A | تاریخ: 1401/09/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 90.8% درصد پیشرفت واقعی: 71.53% | 100% | 75.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 75.5% | 83.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
139 | 2022-11-30 | 1401/09/09 | 91.5% | 72.24% | #N/A | تاریخ: 1401/09/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 91.5% درصد پیشرفت واقعی: 72.24% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 76% | 83.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
140 | 2022-12-07 | 1401/09/16 | 92.2% | 73.03% | #N/A | تاریخ: 1401/09/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 92.2% درصد پیشرفت واقعی: 73.03% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 76% | 84.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
141 | 2022-12-14 | 1401/09/23 | 92.9% | 73.81% | #N/A | تاریخ: 1401/09/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 92.9% درصد پیشرفت واقعی: 73.81% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 76% | 84.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
142 | 2022-12-21 | 1401/09/30 | 93.1% | 74.04% | #N/A | تاریخ: 1401/09/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 93.1% درصد پیشرفت واقعی: 74.04% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 76% | 85.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
143 | 2022-12-28 | 1401/10/07 | 93.3% | 74.26% | #N/A | تاریخ: 1401/10/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 93.3% درصد پیشرفت واقعی: 74.26% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 76% | 85.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
144 | 2023-01-04 | 1401/10/14 | 93.5% | 74.48% | #N/A | تاریخ: 1401/10/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 93.5% درصد پیشرفت واقعی: 74.48% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 76% | 86.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
145 | 2023-01-11 | 1401/10/21 | 93.7% | 74.71% | #N/A | تاریخ: 1401/10/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 93.7% درصد پیشرفت واقعی: 74.71% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 76% | 86.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
146 | 2023-01-18 | 1401/10/28 | 93.9% | 74.95% | #N/A | تاریخ: 1401/10/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 93.9% درصد پیشرفت واقعی: 74.95% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 76% | 87.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
147 | 2023-01-25 | 1401/11/05 | 94.1% | 75.2% | #N/A | تاریخ: 1401/11/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 94.1% درصد پیشرفت واقعی: 75.2% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 76% | 87.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
148 | 2023-02-01 | 1401/11/12 | 94.3% | 75.44% | #N/A | تاریخ: 1401/11/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 94.3% درصد پیشرفت واقعی: 75.44% | 100% | 76.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 76.5% | 88.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
149 | 2023-02-08 | 1401/11/19 | 94.5% | 75.44% | #N/A | تاریخ: 1401/11/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 94.5% درصد پیشرفت واقعی: 75.44% | 100% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 77% | 88.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
150 | 2023-02-15 | 1401/11/26 | 94.7% | 75.44% | #N/A | تاریخ: 1401/11/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 94.7% درصد پیشرفت واقعی: 75.44% | 100% | 77.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 77.5% | 89.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
151 | 2023-02-22 | 1401/12/03 | 94.9% | 75.68% | #N/A | تاریخ: 1401/12/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 94.9% درصد پیشرفت واقعی: 75.68% | 100% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 78% | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
152 | 2023-03-01 | 1401/12/10 | 95.04% | 75.86% | #N/A | تاریخ: 1401/12/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 95.04% درصد پیشرفت واقعی: 75.86% | 100% | 78.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 78.5% | 89.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
153 | 2023-03-08 | 1401/12/17 | 95.28% | 76.15% | #N/A | تاریخ: 1401/12/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 95.28% درصد پیشرفت واقعی: 76.15% | 100% | 78.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 78.7% | 90.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
154 | 2023-03-15 | 1401/12/24 | 95.52% | 76.44% | #N/A | تاریخ: 1401/12/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 95.52% درصد پیشرفت واقعی: 76.44% | 100% | 78.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 78.9% | 90.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
155 | 2023-03-22 | 1402/01/02 | 95.76% | 76.76% | #N/A | تاریخ: 1402/01/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 95.76% درصد پیشرفت واقعی: 76.76% | 100% | 79.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 79.1% | 91.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
156 | 2023-03-29 | 1402/01/09 | 96% | 77.08% | #N/A | تاریخ: 1402/01/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 96% درصد پیشرفت واقعی: 77.08% | 100% | 79.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 79.3% | 91.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
157 | 2023-04-05 | 1402/01/16 | 96.24% | 77.39% | #N/A | تاریخ: 1402/01/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 96.24% درصد پیشرفت واقعی: 77.39% | 100% | 79.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 79.5% | 91.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
158 | 2023-04-12 | 1402/01/23 | 96.48% | 77.71% | #N/A | تاریخ: 1402/01/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 96.48% درصد پیشرفت واقعی: 77.71% | 100% | 79.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 79.7% | 92.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
159 | 2023-04-19 | 1402/01/30 | 96.72% | 78.03% | #N/A | تاریخ: 1402/01/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 96.72% درصد پیشرفت واقعی: 78.03% | 100% | 79.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 79.9% | 92.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
160 | 2023-04-26 | 1402/02/06 | 96.96% | 78.34% | #N/A | تاریخ: 1402/02/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 96.96% درصد پیشرفت واقعی: 78.34% | 100% | 80.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 80.1% | 93.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
161 | 2023-05-03 | 1402/02/13 | 97.2% | 78.66% | #N/A | تاریخ: 1402/02/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 97.2% درصد پیشرفت واقعی: 78.66% | 100% | 80.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 80.3% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
162 | 2023-05-10 | 1402/02/20 | 97.44% | 78.93% | #N/A | تاریخ: 1402/02/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 97.44% درصد پیشرفت واقعی: 78.93% | 100% | 80.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 80.5% | 93.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
163 | 2023-05-17 | 1402/02/27 | 97.68% | 79.2% | #N/A | تاریخ: 1402/02/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 97.68% درصد پیشرفت واقعی: 79.2% | 100% | 80.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 80.7% | 94.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
164 | 2023-05-24 | 1402/03/03 | 97.82% | 79.36% | #N/A | تاریخ: 1402/03/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 97.82% درصد پیشرفت واقعی: 79.36% | 100% | 80.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 80.9% | 94.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
165 | 2023-05-31 | 1402/03/10 | 97.96% | 79.36% | #N/A | تاریخ: 1402/03/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 97.96% درصد پیشرفت واقعی: 79.36% | 100% | 81.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 81.1% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
166 | 2023-06-07 | 1402/03/17 | 98.1% | 79.36% | #N/A | تاریخ: 1402/03/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.1% درصد پیشرفت واقعی: 79.36% | 100% | 81.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 81.3% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
167 | 2023-06-14 | 1402/03/24 | 98.24% | 79.51% | #N/A | تاریخ: 1402/03/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.24% درصد پیشرفت واقعی: 79.51% | 100% | 81.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 81.5% | 95.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
168 | 2023-06-21 | 1402/03/31 | 98.38% | 79.67% | #N/A | تاریخ: 1402/03/31 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.38% درصد پیشرفت واقعی: 79.67% | 100% | 81.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 44 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 81.7% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
169 | 2023-06-28 | 1402/04/07 | 98.52% | 79.83% | #N/A | تاریخ: 1402/04/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.52% درصد پیشرفت واقعی: 79.83% | 100% | 81.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 81.9% | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
170 | 2023-07-05 | 1402/04/14 | 98.66% | 79.98% | #N/A | تاریخ: 1402/04/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.66% درصد پیشرفت واقعی: 79.98% | 100% | 82.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 82.1% | 97.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
171 | 2023-07-12 | 1402/04/21 | 98.8% | 80.14% | #N/A | تاریخ: 1402/04/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.8% درصد پیشرفت واقعی: 80.14% | 100% | 82.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 82.3% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
172 | 2023-07-19 | 1402/04/28 | 98.94% | 80.31% | #N/A | تاریخ: 1402/04/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 98.94% درصد پیشرفت واقعی: 80.31% | 100% | 82.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 82.5% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
173 | 2023-07-26 | 1402/05/04 | 99.08% | 80.48% | #N/A | تاریخ: 1402/05/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.08% درصد پیشرفت واقعی: 80.48% | 100% | 82.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 82.7% | 98.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
174 | 2023-08-02 | 1402/05/11 | 99.22% | 80.65% | #N/A | تاریخ: 1402/05/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.22% درصد پیشرفت واقعی: 80.65% | 100% | 82.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 82.9% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
175 | 2023-08-09 | 1402/05/18 | 99.36% | 80.82% | #N/A | تاریخ: 1402/05/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.36% درصد پیشرفت واقعی: 80.82% | 100% | 83.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 83.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
176 | 2023-08-16 | 1402/05/25 | 99.5% | 80.99% | #N/A | تاریخ: 1402/05/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.5% درصد پیشرفت واقعی: 80.99% | 100% | 83.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 83.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
177 | 2023-08-23 | 1402/06/01 | 99.64% | 81.16% | #N/A | تاریخ: 1402/06/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.64% درصد پیشرفت واقعی: 81.16% | 100% | 83.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 83.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
178 | 2023-08-30 | 1402/06/08 | 99.78% | 81.33% | #N/A | تاریخ: 1402/06/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.78% درصد پیشرفت واقعی: 81.33% | 100% | 83.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 83.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
179 | 2023-09-06 | 1402/06/15 | 99.92% | 81.33% | #N/A | تاریخ: 1402/06/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 99.92% درصد پیشرفت واقعی: 81.33% | 100% | 83.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 83.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
180 | 2023-09-13 | 1402/06/22 | 100% | 81.33% | #N/A | تاریخ: 1402/06/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 81.33% | 100% | 84.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 45 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 84.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
181 | 2023-09-20 | 1402/06/29 | 100% | 81.6% | #N/A | تاریخ: 1402/06/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 81.6% | 100% | 84.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 84.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
182 | 2023-09-27 | 1402/07/05 | 100% | 81.87% | #N/A | تاریخ: 1402/07/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 81.87% | 100% | 84.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 84.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
183 | 2023-10-04 | 1402/07/12 | 100% | 82.14% | #N/A | تاریخ: 1402/07/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 82.14% | 100% | 84.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 84.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
184 | 2023-10-11 | 1402/07/19 | 100% | 82.41% | #N/A | تاریخ: 1402/07/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 82.41% | 100% | 84.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 84.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
185 | 2023-10-18 | 1402/07/26 | 100% | 82.68% | #N/A | تاریخ: 1402/07/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 82.68% | 100% | 85.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 85.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
186 | 2023-10-25 | 1402/08/03 | 100% | 82.95% | #N/A | تاریخ: 1402/08/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 82.95% | 100% | 85.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 85.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
187 | 2023-11-01 | 1402/08/10 | 100% | 83.23% | #N/A | تاریخ: 1402/08/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 83.23% | 100% | 85.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 85.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
188 | 2023-11-08 | 1402/08/17 | 100% | 83.5% | #N/A | تاریخ: 1402/08/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 83.5% | 100% | 85.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 85.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
189 | 2023-11-15 | 1402/08/24 | 100% | 83.78% | #N/A | تاریخ: 1402/08/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 83.78% | 100% | 85.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 85.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
190 | 2023-11-22 | 1402/09/01 | 100% | 84.05% | #N/A | تاریخ: 1402/09/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.05% | 100% | 86.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 86.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
191 | 2023-11-29 | 1402/09/08 | 100% | 84.33% | #N/A | تاریخ: 1402/09/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.33% | 100% | 86.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 86.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
192 | 2023-12-06 | 1402/09/15 | 100% | 84.61% | #N/A | تاریخ: 1402/09/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.61% | 100% | 86.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 86.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
193 | 2023-12-13 | 1402/09/22 | 100% | 84.89% | #N/A | تاریخ: 1402/09/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.89% | 100% | 86.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 86.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
194 | 2023-12-20 | 1402/09/29 | 100% | 84.89% | #N/A | تاریخ: 1402/09/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.89% | 100% | 86.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 86.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
195 | 2023-12-27 | 1402/10/06 | 100% | 84.89% | #N/A | تاریخ: 1402/10/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 84.89% | 100% | 87.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 87.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
196 | 2024-01-03 | 1402/10/13 | 100% | 85.17% | #N/A | تاریخ: 1402/10/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 85.17% | 100% | 87.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 87.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
197 | 2024-01-10 | 1402/10/20 | 100% | 85.45% | #N/A | تاریخ: 1402/10/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 85.45% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
198 | 2024-01-17 | 1402/10/27 | 100% | 85.73% | #N/A | تاریخ: 1402/10/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 85.73% | 100% | 87.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 87.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
199 | 2024-01-24 | 1402/11/04 | 100% | 86.01% | #N/A | تاریخ: 1402/11/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 86.01% | 100% | 87.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 87.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
200 | 2024-01-31 | 1402/11/11 | 100% | 86.3% | #N/A | تاریخ: 1402/11/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 86.3% | 100% | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
201 | 2024-02-07 | 1402/11/18 | 100% | 86.58% | #N/A | تاریخ: 1402/11/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 86.58% | 100% | 88.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 88.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
202 | 2024-02-14 | 1402/11/25 | 100% | 86.87% | #N/A | تاریخ: 1402/11/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 86.87% | 100% | 88.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 88.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
203 | 2024-02-21 | 1402/12/02 | 100% | 87.15% | #N/A | تاریخ: 1402/12/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 87.15% | 100% | 88.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 88.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
204 | 2024-02-28 | 1402/12/09 | 100% | 87.44% | #N/A | تاریخ: 1402/12/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 87.44% | 100% | 88.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 88.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
205 | 2024-03-06 | 1402/12/16 | 100% | 87.73% | #N/A | تاریخ: 1402/12/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 87.73% | 100% | 89.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 89.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
206 | 2024-03-13 | 1402/12/23 | 100% | 88.02% | #N/A | تاریخ: 1402/12/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 88.02% | 100% | 89.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 89.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
207 | 2024-03-20 | 1403/01/01 | 100% | 88.31% | #N/A | تاریخ: 1403/01/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 88.31% | 100% | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 89.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
208 | 2024-03-27 | 1403/01/08 | 100% | 88.6% | #N/A | تاریخ: 1403/01/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 88.6% | 100% | 89.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 89.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
209 | 2024-04-03 | 1403/01/15 | 100% | 88.89% | #N/A | تاریخ: 1403/01/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 88.89% | 100% | 89.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 89.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
210 | 2024-04-10 | 1403/01/22 | 100% | 89.19% | #N/A | تاریخ: 1403/01/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 89.19% | 100% | 90.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 90.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
211 | 2024-04-17 | 1403/01/29 | 100% | 89.48% | #N/A | تاریخ: 1403/01/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 89.48% | 100% | 90.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 90.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
212 | 2024-04-24 | 1403/02/05 | 100% | 89.78% | #N/A | تاریخ: 1403/02/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 89.78% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 90.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
213 | 2024-05-01 | 1403/02/12 | 100% | 90.07% | #N/A | تاریخ: 1403/02/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.07% | 100% | 90.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 90.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
214 | 2024-05-08 | 1403/02/19 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/02/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 90.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 31 | 30 | 34 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 90.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
215 | 2024-05-15 | 1403/02/26 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/02/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 91.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 91.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
216 | 2024-05-22 | 1403/03/02 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/03/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 91.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 91.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
217 | 2024-05-29 | 1403/03/09 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/03/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 91.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 | 34 | 33 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 39 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 91.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
218 | 2024-06-05 | 1403/03/16 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/03/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 91.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 91.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
219 | 2024-06-12 | 1403/03/23 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/03/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 91.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 44 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 91.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
220 | 2024-06-19 | 1403/03/30 | 100% | 90.37% | #N/A | تاریخ: 1403/03/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.37% | 100% | 92.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 39 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 92.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
221 | 2024-06-26 | 1403/04/06 | 100% | 90.67% | #N/A | تاریخ: 1403/04/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.67% | 100% | 92.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 92.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
222 | 2024-07-03 | 1403/04/13 | 100% | 90.97% | #N/A | تاریخ: 1403/04/13 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 90.97% | 100% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
223 | 2024-07-10 | 1403/04/20 | 100% | 91.27% | #N/A | تاریخ: 1403/04/20 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 91.27% | 100% | 92.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 92.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
224 | 2024-07-17 | 1403/04/27 | 100% | 91.57% | #N/A | تاریخ: 1403/04/27 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 91.57% | 100% | 92.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 92.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
225 | 2024-07-24 | 1403/05/03 | 100% | 91.87% | #N/A | تاریخ: 1403/05/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 91.87% | 100% | 93.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 93.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
226 | 2024-07-31 | 1403/05/10 | 100% | 92.17% | #N/A | تاریخ: 1403/05/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 92.17% | 100% | 93.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 47 | 48 | 47 | 52 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 93.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
227 | 2024-08-07 | 1403/05/17 | 100% | 92.48% | #N/A | تاریخ: 1403/05/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 92.48% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 50 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 93.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
228 | 2024-08-14 | 1403/05/24 | 100% | 92.78% | #N/A | تاریخ: 1403/05/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 92.78% | 100% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 49 | 47 | 50 | 48 | 51 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 93.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
229 | 2024-08-21 | 1403/05/31 | 100% | 93.09% | #N/A | تاریخ: 1403/05/31 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 93.09% | 100% | 93.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 47 | 48 | 43 | 46 | 46 | 50 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 93.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
230 | 2024-08-28 | 1403/06/07 | 100% | 93.4% | #N/A | تاریخ: 1403/06/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 93.4% | 100% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 | 42 | 48 | 44 | 45 | 41 | 45 | 44 | 47 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 94.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
231 | 2024-09-04 | 1403/06/14 | 100% | 93.71% | #N/A | تاریخ: 1403/06/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 93.71% | 100% | 94.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 36 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 45 | 40 | 41 | 37 | 41 | 37 | 41 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 94.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
232 | 2024-09-11 | 1403/06/21 | 100% | 94.01% | #N/A | تاریخ: 1403/06/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 94.01% | 100% | 94.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 39 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 94.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
233 | 2024-09-18 | 1403/06/28 | 100% | 94.32% | #N/A | تاریخ: 1403/06/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 94.32% | 100% | 94.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | 26 | 31 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 94.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
234 | 2024-09-25 | 1403/07/04 | 100% | 94.64% | #N/A | تاریخ: 1403/07/04 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 94.64% | 100% | 94.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 94.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
235 | 2024-10-02 | 1403/07/11 | 100% | 94.95% | #N/A | تاریخ: 1403/07/11 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 94.95% | 100% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 95.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
236 | 2024-10-09 | 1403/07/18 | 100% | 95.26% | #N/A | تاریخ: 1403/07/18 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 95.26% | 100% | 95.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 95.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
237 | 2024-10-16 | 1403/07/25 | 100% | 95.58% | #N/A | تاریخ: 1403/07/25 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 95.58% | 100% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 29 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 95.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
238 | 2024-10-23 | 1403/08/02 | 100% | 95.89% | #N/A | تاریخ: 1403/08/02 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 95.89% | 100% | 95.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 95.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
239 | 2024-10-30 | 1403/08/09 | 100% | 96.21% | #N/A | تاریخ: 1403/08/09 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 96.21% | 100% | 95.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 95.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
240 | 2024-11-06 | 1403/08/16 | 100% | 96.53% | #N/A | تاریخ: 1403/08/16 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 96.53% | 100% | 96.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 24 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 96.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
241 | 2024-11-13 | 1403/08/23 | 100% | 96.84% | #N/A | تاریخ: 1403/08/23 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 96.84% | 100% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21 | 26 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
242 | 2024-11-20 | 1403/08/30 | 100% | 97.16% | #N/A | تاریخ: 1403/08/30 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 97.16% | 100% | 97.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 21 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 24 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 97.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
243 | 2024-11-27 | 1403/09/07 | 100% | 97.48% | #N/A | تاریخ: 1403/09/07 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 97.48% | 100% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 16 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 97.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
244 | 2024-12-04 | 1403/09/14 | 100% | 97.81% | #N/A | تاریخ: 1403/09/14 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 97.81% | 100% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 98.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
245 | 2024-12-11 | 1403/09/21 | 100% | 98.13% | #N/A | تاریخ: 1403/09/21 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.13% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 15 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
246 | 2024-12-18 | 1403/09/28 | 100% | 98.45% | #N/A | تاریخ: 1403/09/28 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
247 | 2024-12-25 | 1403/10/05 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/10/05 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
248 | 2025-01-01 | 1403/10/12 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/10/12 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
249 | 2025-01-08 | 1403/10/19 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/10/19 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
250 | 2025-01-15 | 1403/10/26 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/10/26 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 85% | 80% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
251 | 2025-01-22 | 1403/11/03 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/11/03 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 11 | [9 empty] | 90% | 95% | 80% | 70% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
252 | 2025-01-29 | 1403/11/10 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/11/10 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | [9 empty] | 70% | 68% | 50% | 90% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
253 | 2025-02-05 | 1403/11/17 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/11/17 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 60% | 50% | 66% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
254 | 2025-02-12 | 1403/11/24 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/11/24 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 55% | 62% | 78% | 42% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
255 | 2025-02-19 | 1403/12/01 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/12/01 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | [9 empty] | 60% | 90% | 50% | 50% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
256 | 2025-02-26 | 1403/12/08 | 100% | 98.78% | #N/A | تاریخ: 1403/12/08 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 98.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 66% | 70% | 80% | 55% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
257 | 2025-03-05 | 1403/12/15 | 100% | 99.1% | #N/A | تاریخ: 1403/12/15 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 99.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 55% | 40% | 40% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
258 | 2025-03-12 | 1403/12/22 | 100% | 99.43% | #N/A | تاریخ: 1403/12/22 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 99.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | [9 empty] | 70% | 55% | 10% | 40% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
259 | 2025-03-19 | 1403/12/29 | 100% | 99.76% | #N/A | تاریخ: 1403/12/29 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 99.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 14 | 13 | 9 | 10 | 6 | 9 | [9 empty] | 40% | 69% | 50% | 20% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
260 | 2025-03-26 | 1404/01/06 | 100% | 100% | #N/A | تاریخ: 1404/01/06 درصد پیشرفت برنامه ای: 100% درصد پیشرفت واقعی: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | [9 empty] | 35% | 40% | 90% | 80% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Formulas:
وضعیت آب و هوا = [وضعیت آب و هوا, row above]+1

## Dashboard
131 | 1401/07/13
[14 empty] | شماره | 32 | شماره: 32
[14 empty] | ارسالی | 1003991000000
[14 empty] | تاییدی | 1000477000000
[14 empty] | اختلاف | 3514000000
[14 empty] | 180 | 70% | 68% | 50% | 90% | 55%
180
[15 empty] | 126 | 122.4 | 90 | 162 | 99
[15 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
100% | 270 | 72% | 194.4 | 100% | 270 | 100% | 270 | 100% | 270 | 100% | 270 | 100% | 270 |  | 229 | 232.6 | 265 | 193 | 256
| 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
| -5 |  | 70.6 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
| 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90
[15 empty] | واقعی |  | برنامه ای
[14 empty] | درصد پیشرفت مهندسی | 100 |  | 100 |  |  |  | پیمانکار 1 | پیمانکار 2 | پیمانکار 3 | پیمانکار 4
[20 empty] | بالا | #N/A | 77% | #N/A | #N/A
[14 empty] | درصد پیشرفت خرید | 82.2 |  | 72 |  |  | پایین | 20% | #N/A | 40% | 45%
[20 empty] | POINT | 50% | 50% | 50% | 50%
[14 empty] | درصد پیشرفت فونداسیون | 100 |  | 100 |  |  |  | 20% | 77% | 40% | 45%
[14 empty] | درصد پیشرفت ساخت | 100 |  | 100
[14 empty] | درصد پیشرفت نصب | 100 |  | 100
[14 empty] | درصد پیشرفت سفت کاری | 100 |  | 100
[14 empty] | درصد پیشرفت نازک کاری | 100 |  | 100
100%
72%
100%
100%
100%
100%
100%
درصد پیشرفت خرید
درصد پیشرفت مهندسی
درصد پیشرفت فونداسیون
درصد پیشرفت ساخت
درصد پیشرفت نصب
درصد پیشرفت سفت کاری
درصد پیشرفت نازک کاری
نمودار درصد پیشرفت واقعی سطح سه پروژه
وضعیت آب و هوا
صورت وضعیت مالی
شماره: 32
تجمیعی ارسالی:
تجمیعی تاییدی:
اختلاف:
1,003,991,000,000.00
1,000,477,000,000.00
3,514,000,000.00
ارقام به ریال میباشد.
وضعیت تاخیرات
عملکرد پیمانکاران
70%
68%
50%
90%
55%
پیمانکار 1
پیمانکار 2
پیمانکار 3
پیمانکار 4
پیمانکار 5
وضعیت HSE
ارقام به ریال میباشد.
1401/07/13